## календарь
Примерный график проведения тендеров ООО СК Монолит в 2024 году
| Вид работ | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025
РАБОТЫ | Перегородки из ГКЛВ | Горизонты-1 | июнь: Горизонты-1: Б7.1; август: Горизонты-1: Б9, Г9''; сентябрь: Горизонты-1: Г9'; октябрь: Горизонты-1: Б7
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: М'; октябрь: Горизонты-2: Г9.1; ноябрь: Горизонты-2: Б9.2, К3; декабрь: Горизонты-2: Б8, А8, А8.
|  | Абрикос С8 | август: Абрикос С8: Б3; сентябрь: Абрикос С8: Б2; октябрь: Абрикос С8: Б1, Г1, Г3
| Окна, балконные двери, витражи (ПВХ, алюминий) | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1: Б9 (30.04); июнь: Горизонты-1: Г9''; июль: Горизонты-1: Б7, Г9'; август: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | июль: Горизонты-2: Г9.1; август: Горизонты-2: Б9.2, М'; сентябрь: Горизонты-2: Б8, А8; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | август: Абрикос С8: Б1; сентябрь: Абрикос С8: Б2; октябрь: Абрикос С8: Б1, Г1, Г3
| Квартирные, технические двери | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Б9; август: Горизонты-1: Г9''; сентябрь: Горизонты-1: Г9'; октябрь: Горизонты-1: Б7; ноябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: Г9.1; октябрь: Горизонты-2: Б9.2; декабрь: Горизонты-2: Б8, А8, А8.
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; декабрь: Абрикос С8: Б2
| противопожарные двери | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Б9; август: Горизонты-1: Г9''; сентябрь: Горизонты-1: Г9'; октябрь: Горизонты-1: Б7; ноябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: Г9.1; октябрь: Горизонты-2: Б9.2, А8.; ноябрь: Горизонты-2: Б8, А8
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; декабрь: Абрикос С8: Б2
| Инженерные сети ЭО, СС, АПС, ЭС | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1: Б9; июнь: Горизонты-1: Б7, Г9'; июль: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-1: Г9'' (30.04); июнь: Горизонты-2: Г9.1; июль: Горизонты-2: Б9.2; август: Горизонты-2: Б8, М'; сентябрь: Горизонты-2: А8; октябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | июнь: Абрикос С8: Б1; август: Абрикос С8: Б2; сентябрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| Сети ОВК внутренние | Горизонты-1 | июнь: Горизонты-1: Б9, Б7; июль: Горизонты-1: Г9''; август: Горизонты-1: Г9'; сентябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: Г9.1, М'; сентябрь: Горизонты-2: Б9.2; октябрь: Горизонты-2: Б8, А8, К3; ноябрь: Горизонты-2: А8.
|  | Абрикос С8 | август: Абрикос С8: Б1; октябрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1; ноябрь: Абрикос С8: Г3
| Вентиляция, дымоудаление | Горизонты-1 | июнь: Горизонты-1: Б9, Б7; июль: Горизонты-1: Г9'', Г7.1; август: Горизонты-1: Г9'; сентябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: Г9.1, М'; сентябрь: Горизонты-2: Б9.2; октябрь: Горизонты-2: Б8, А8, К3; ноябрь: Горизонты-2: А8.
|  | Абрикос С8 | август: Абрикос С8: Б1, Б2; сентябрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| М/к ограждений | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Г9''; октябрь: Горизонты-1: Б9; ноябрь: Горизонты-1: Б7, Б7.1, Г9'
|  | Горизонты-2 | октябрь: Горизонты-2: Г9.1; ноябрь: Горизонты-2: Б9.2; декабрь: Горизонты-2: Б8, А8
|  | Абрикос С8 | декабрь: Абрикос С8: Б1, Б2
| Кровля | Горизонты-1 | [12 empty] | Горизонты-1 | bar: март to декабрь
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: М'; ноябрь: Горизонты-2: К3; декабрь: Горизонты-2: Г9.1
Абрикос С8 | bar: март to декабрь
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
| штукатурные работы | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1: Б9 (30.04); июнь: Горизонты-1: Г9''; июль: Горизонты-1: Б7, Г9'; август: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | июль: Горизонты-2: Г9.1; август: Горизонты-2: Б9.2; сентябрь: Горизонты-2: Б8, А8, М'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | июль: Абрикос С8: Б1; октябрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
| стяжечные работы | Горизонты-1 | июнь: Горизонты-1: Б9; июль: Горизонты-1: Г9''; август: Горизонты-1: Г9'; сентябрь: Горизонты-1: Б7; октябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: Г9.1; сентябрь: Горизонты-2: Б9.2; октябрь: Горизонты-2: Б8, А8; ноябрь: Горизонты-2: Б8, А8; декабрь: Горизонты-2: М'
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; ноябрь: Абрикос С8: Б2; декабрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| чистовая отделка МОП (плитка, шпаклевка, покраска) | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Б9; август: Горизонты-1: Б7, Г9''; сентябрь: Горизонты-1: Б7.1, Г9'
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: Г9.1; октябрь: Горизонты-2: Б9.2
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; декабрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
ФАСАД
| Мокрый фасад (полный пирог) | Горизонты-1 | [12 empty] | Горизонты-1 | bar: март to декабрь
Горизонты-2 | bar: март to декабрь
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; ноябрь: Абрикос С8: Б2, Г1; декабрь: Абрикос С8: Б3, Г3
| Корзины под кондиционеры | Горизонты-1 | [12 empty] | Горизонты-1 | bar: март to декабрь
Горизонты-2 | bar: март to декабрь
Абрикос С8 | bar: март to декабрь
| Монтаж ИТП | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1: Б9, Г9'' Горизонты-1: Г9' (30.04); сентябрь: Горизонты-1: Б7; октябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | июнь: Горизонты-2: Г9.1; июль: Горизонты-2: Б9.2; август: Горизонты-2: Б8, А8
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; ноябрь: Абрикос С8: Б2, Г1; декабрь: Абрикос С8: Б3, Г3
| Лифт | Горизонты-1 | сентябрь: Горизонты-1: Б7; октябрь: Горизонты-1: Г9'; декабрь: Горизонты-1: Б9, Б7.1, Г9''
|  | Горизонты-2 | октябрь: Горизонты-2: Г9.1; ноябрь: Горизонты-2: Б9.2, А8
|  | Абрикос С8 | ноябрь: Абрикос С8: Б1; декабрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
| Внутриплощадочные наружные сети связи (сети +колодцы) | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1 (в целом)
|  | Горизонты-2 | июль: Горизонты-2 (в целом)
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8 (в целом)
| Внутриплощадочные наружные сетиэлектроснабжение +электроосвещение (сети +КТП) | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1 (в целом, 30.04)
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2 (в целом, 30.04)
|  | Абрикос С8 | август: Абрикос С8 (в целом)
| Внутриплощадочные сети водоснабжения,водоотведения | Горизонты-1 | август: Горизонты-1 (в целом)
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2 (в целом)
|  | Абрикос С8 | август: Абрикос С8 (в целом)
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | Горизонты-1 | август: Горизонты-1 (в целом)
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2 (в целом)
|  | Абрикос С8 | август: Абрикос С8 (в целом)
Благоустройство
Устройство покрытий
Монтаж МАФ
Высадка озеленения
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | Газоблок | Горизонты-1 | март: Горизонты-1: Б9, Г9''; июнь: Горизонты-1: Б7, Б7.1, Г9'
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2: Г9.1, Б9.2, Б8; июнь: Горизонты-2: А8, А8.; сентябрь: Горизонты-2: М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | март: Абрикос С8 (в целом)
| Закладные детали | Горизонты-1 | март: Горизонты-1: Б9, Г9''; июнь: Горизонты-1: Б7, Б7.1, Г9'
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2: Г9.1, Б9.2, Б8; июнь: Горизонты-2: А8, А8.; сентябрь: Горизонты-2: М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | апрель: Абрикос С8 (в целом)
| Клей для газоблока | Горизонты-1 | март: Горизонты-1: Б9, Г9''; июнь: Горизонты-1: Б7, Б7.1, Г9'
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2: Г9.1, Б9.2, Б8; июнь: Горизонты-2: А8, А8.; сентябрь: Горизонты-2: М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | апрель: Абрикос С8 (в целом)
| Арматура | Горизонты-1 | март: Горизонты-1: Б9, Г9''; июнь: Горизонты-1: Б7, Б7.1, Г9'
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2: Г9.1, Б9.2, Б8; июнь: Горизонты-2: А8, А8.; сентябрь: Горизонты-2: М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | май: Абрикос С8: Б1; июнь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
| Гипсокартон, профиля | Горизонты-1 | июнь: Горизонты-1: Б7.1; август: Горизонты-1: Б9, Г9''; сентябрь: Горизонты-1: Г9'; октябрь: Горизонты-1: Б7
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: М2'; октябрь: Горизонты-2: Г9.1; ноябрь: Горизонты-2: Б9.2, К3; декабрь: Горизонты-2: Б8, А8, А8.
Абрикос С8 | bar: март to декабрь
| Квартирные, технические двери | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Б9; август: Горизонты-1: Г9''; сентябрь: Горизонты-1: Г9'; октябрь: Горизонты-1: Б7; ноябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: Г9.1; октябрь: Горизонты-2: Б9.2; декабрь: Горизонты-2: Б8, А8, А8.
|  | Абрикос С8 | сентябрь: Абрикос С8: Б1; ноябрь: Абрикос С8: Б2; декабрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| противопожарные двери | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Б9; август: Горизонты-1: Г9''; сентябрь: Горизонты-1: Г9'; октябрь: Горизонты-1: Б7; ноябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: Г9.1; октябрь: Горизонты-2: Б9.2, А8.; ноябрь: Горизонты-2: Б8, А8
|  | Абрикос С8 | сентябрь: Абрикос С8: Б1; ноябрь: Абрикос С8: Б2; декабрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| Труба SDR, Муфы | Горизонты-1 | июнь: Горизонты-1: Б9, Б7; июль: Горизонты-1: Г9''; август: Горизонты-1: Г9'; сентябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | июнь: Горизонты-2: Г9.1; июль: Горизонты-2: Б9.2; август: Горизонты-2: Б8, М2'; сентябрь: Горизонты-2: А8; октябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | июнь: Абрикос С8: Б1; август: Абрикос С8: Б2; сентябрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| Воздуховоды, решетки, изоляция | Горизонты-1 | июнь: Горизонты-1: Б9, Б7; июль: Горизонты-1: Г9'', Б7.1; август: Горизонты-1: Г9'
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: Г9.1, М2'; сентябрь: Горизонты-2: Б9.2; октябрь: Горизонты-2: Б8, А8, К3; ноябрь: Горизонты-2: А8.
|  | Абрикос С8 | июль: Абрикос С8 (в целом)
| Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO =100 мм, плотность - 26-32 кг/м3 | Горизонты-1 | декабрь: Горизонты-1 (в целом)
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3; декабрь: Горизонты-2: Г9.1
|  | Абрикос С8 | декабрь: Абрикос С8 (в целом)
| ТехноЭласт | Горизонты-1 | сентябрь: Горизонты-1: Б7; октябрь: Горизонты-1: Г9'; декабрь: Горизонты-1: Б9, Б7.1, Г9''
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3; декабрь: Горизонты-2: Г9.1
|  | Абрикос С8 | декабрь: Абрикос С8 (в целом)
| Сетка ВР | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1: Б9 (30.04); июнь: Горизонты-1: Г9''; июль: Горизонты-1: Г9', Б7; август: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3; декабрь: Горизонты-2: Г9.1
|  | Абрикос С8 | декабрь: Абрикос С8 (в целом)
| Утеплитель, сетка (пирог фасадый) | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Б9; август: Горизонты-1: Г9'', Б7; сентябрь: Горизонты-1: Г9', Б7.1
|  | Горизонты-2 | июнь: Горизонты-2: Г9.1, Б9.2; сентябрь: Горизонты-2: Б8, А8, М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8 (в целом)
| Гипсовая смесь | Горизонты-1 | июль: Горизонты-1: Б9; август: Горизонты-1: Г9'', Б7; сентябрь: Горизонты-1: Г9', Б7.1
|  | Горизонты-2 | июнь: Горизонты-2: Г9.1, Б9.2; сентябрь: Горизонты-2: Б8, А8, М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | июль: Абрикос С8: Б1; октябрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
| Краска | Горизонты-1 | сентябрь: Горизонты-1 (в целом)
|  | Горизонты-2 | июль: Горизонты-2: Г9.1; август: Горизонты-2: Б9.2; сентябрь: Горизонты-2: Б8, А8, М2'; ноябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | июль: Абрикос С8: Б1; октябрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
| Грунтовка | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1: Г9'', Б9, Г9'; сентябрь: Горизонты-1 (в целом)
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: Г9.1; сентябрь: Горизонты-2: Б9.2; октябрь: Горизонты-2: Б8, А8; декабрь: Горизонты-2: М2'
|  | Абрикос С8 | июль: Абрикос С8: Б1; октябрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
| Стяжечная смесь | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1: Б7, Г9'' Горизонты-1: Г9'; сентябрь: Горизонты-1: Б7; октябрь: Горизонты-1: Б7.1
|  | Горизонты-2 | сентябрь: Горизонты-2: Г9.1; октябрь: Горизонты-2: Б9.2; ноябрь: Горизонты-2: Б8, А8
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; ноябрь: Абрикос С8: Б2; декабрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| Лифт | Горизонты-1 | сентябрь: Горизонты-1: Б7; октябрь: Горизонты-1: Г9'; декабрь: Горизонты-1: Г9'', Б9, Б7.1
|  | Горизонты-2 | октябрь: Горизонты-2: Г9.1; декабрь: Горизонты-2: Б9.2, А8
Абрикос С8 | bar: март to декабрь
| Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием, муфты, фитинги | Горизонты-1 | bar: март to декабрь
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2: Г9.1, М2'; сентябрь: Горизонты-2: Б9.2; октябрь: Горизонты-2: Б8, А8, К3; ноябрь: Горизонты-2: А8.
|  | Абрикос С8 | июль: Абрикос С8: Б1; сентябрь: Абрикос С8: Б2, Б3, Г1, Г3
| Керамогранит | Горизонты-1 | сентябрь: Горизонты-1 (в целом)
|  | Горизонты-2 | июнь: Горизонты-2: Г9.1; июль: Горизонты-2: Б9.2; август: Горизонты-2: Б8, М2'; сентябрь: Горизонты-2: А8; октябрь: Горизонты-2: К3
|  | Абрикос С8 | октябрь: Абрикос С8: Б1; декабрь: Абрикос С8: Б3, Г1, Г3
| ИТП | Горизонты-1 | сентябрь: Горизонты-1: Б7; октябрь: Горизонты-1: Г9'; декабрь: Горизонты-1: Г9'', Б9, Б7.1
|  | Горизонты-2 | июнь: Горизонты-2: Г9.1; июль: Горизонты-2: Б9.2; август: Горизонты-2: Б8, А8
Абрикос С8 | bar: март to декабрь
Примечания: | 1. В случаях, если дата тендера не указана отдельно, его проведение запланировано на 1-е число месяца
2. Сроки проведения тендеров могут быть пересмотрены.